## Notas por avaliação
| Passos | Resultado Esperado | Tipo de Teste | Status | Resultados Encontrados | Automação | Smoke Testing
Pré condições | Notas por avaliação
1 | Preencha o campo de lançamentos de notas e atualização da página
1.1 | Preencher o Exercício |  | Funcional | POSITIVO | Passou conforme esperado. | RECOMENDADO | RECOMENDADO
1.2 | Preencher a Turma
1.3 | Preencher a Disciplina
1.4 | Preencher o Diário | O sistema deve carregar a lista de alunos e notas após o preenchimento dos campos.
1.5 | atualize a página | O campos preenchidos devem permanecer salvos e a lista deve continuar aparente.
2 | Verificação de Terminologia nos Tooltips dos Botões
2.1 | Passe o mouse sobre os Tooltips "editas todos" e "alterar todos" |  | Usabilidade | NEGATIVO | Terminologia incorreta nos tooltips de editar e alterar notas, o sistema está usando "faltas" onde deveria usar "notas", no botão que seleciona a edição e alteração das notas. | NÃO RECOMENDADO | NÃO RECOMENDADO
2.2 | olhe a terminologia deles | As mensagens exibidas nos botões devem ser claras e refletir com precisão o que cada ação faz "Editar todas as notas" e "Alterar todas as notas"
3 | Navegação entre Menus com Campos Preenchidos
3.1 | Preenchimento dados (Exercicios, Turma, Disciplina e Diário). |  | Funcional | NEGATIVO | Ao navegar entre as abas do menu lateral, os dados preenchidos permanecem, mas o usuário precisa preencher o diário novamente, mesmo já estando selecionado. | RECOMENDADO | NÃO RECOMENDADO
3.3 | Navegação para outra aba do menu do site.
3.4 | Voltar para a aba de notas por avaliação | Os dados preenchidos devem permanecer inalterados, e a lista deve continuar aparente.
4 | Lançamento de Nota Individual Válida ( Menor que 10 )
4.1 | Selecionar um aluno para aplicar nota em "alterar" |  | Funcional | POSITIVO | Passou conforme esperado. | RECOMENDADO | NÃO RECOMENDADO
4.2 | Inserir uma nota válida
4.3 | Salvar a Nota | o sistema deve permitir e confirmar que a nota foi salva.
5 | Lançamento de Nota Individual Inválida ( Maior que 10 )
5.1 | Selecionar um aluno para aplicar nota em "alterar" |  | Funcional | NEGATIVO | O sistema quando se cola virgula salva a nota maior que 10 e ajusta automaticamente para 10 na nota parcial. | RECOMENDADO | NÃO RECOMENDADO
5.2 | Inserir uma nota inválida
5.3 | Salvar a Nota | o sistema não deve permitir e nem confirmar que a nota seja salva.
6 | Lançamento de Todas as Notas em "Editar Todos" Válida ( Menor que 10 )
6.1 | Selecionar todas as notas dos alunos para mudar em "editar todos" |  | Funcional | POSITIVO | Passou conforme esperado. | RECOMENDADO | NÃO RECOMENDADO
6.2 | Inserir notas válidas
6.3 | Salvar as Notas | o sistema deve permitir e confirmar que as notas foram salvas.
7 | Lançamento de Todas as Notas em "Editar Todos" Inválida ( Maior que 10 )
7.1 | Selecionar todas as notas dos alunos para mudar em "editar todos" |  | Funcional | NEGATIVO | O sistema quando se cola virgula tambem salva a nota maior que 10 e ajusta automaticamente para 10 na nota parcial. | RECOMENDADO | NÃO RECOMENDADO
7.2 | Inserir notas inválidas
7.3 | Salvar as Notas | o sistema não deve permitir e nem confirmar que as notas foram salvas.
8 | Lançamento de Notas em Lote Individual Válida ( Menor que 10)
8.1 | Marca um nome de aluno que quero aplica a nota |  | Funcional | POSITIVO | Passou conforme esperado. | RECOMENDADO | NÃO RECOMENDADO
8.2 | lançar em lote
8.3 | inserir nota válida
8.4 | aplicar notas
8.5 | ir no alterador de notas
8.6 | Salvar as Notas | o sistema deve permitir e confirmar que as notas foram salvas.
9 | Lançamento de Notas Válidas em Lote de todos alunos (Menor que 10)
9.1 | Selecionar opção "Marca todos" |  | Funcional | POSITIVO | Passou conforme esperado. | RECOMENDADO | NÃO RECOMENDADO
9.2 | lançar em lote
9.3 | inserir nota válida
9.3 | aplicar notas
9.5 | ir no alterador de notas
9.6 | Salvar as Notas | o sistema deve permitir e confirmar que as notas foram salvas.
10 | Lançamento de Notas em Lote Individual Inválida ( Maior que 10)
10.1 | Marca um nome de aluno que quero aplica a nota |  | Funcional | NEGATIVO | o sistema quando se cola virgula deixa eu aplica a nota maior que 10, e depois salvar. | RECOMENDADO | NÃO RECOMENDADO
10.2 | lançar em lote
10.3 | inserir nota inválida
10.4 | aplicar notas
10.5 | ir no alterador de notas
10.6 | Salvar a Nota | o sistema não deve autorizar lança essa nota e nem deixa salvar.
11 | Lançamento de Notas Inválidas em Lote de todos alunos (Maior que 10)
11.1 | Selecionar opção "Marca todos" |  | Funcional | NEGATIVO | o sistema quando se cola virgula deixa eu aplica a notas maiores que 10, e depois salvar. | RECOMENDADO | NÃO RECOMENDADO
11.2 | lançar em lote
11.3 | inserir nota inválida
11.4 | aplicar notas
11.5 | ir no alterador de notas
11.6 | Salvar as Notas | o sistema não deve autorizar aplica a notae nem deixar salvar depois.
12 | Criar Avaliações
12.1 | Selecionar bimestre pretendido |  | Funcional | POSITIVO | o sistema quando se cola virgula deixa eu aplica a notas maiores que 10, e depois salvar. | RECOMENDADO | NÃO RECOMENDADO
12.2 | Clicar no botão “Criar avaliações”.
12.3 | clicar no botão “Adicionar avaliações”.
12.4 | Preencher os campos ( Avaliação, data da Avaliação e tipo de avaliação)
12.5 | Clicar em salvar
13 | Verifica notas vermelhas em notas abaixo da média (<5)
13.1 | Seleciona notas para pontuar |  | Funcional | POSITIVO | Passou conforme esperado. | RECOMENDADO | NÃO RECOMENDADO
13.2 | Colocar notas menores que 5
13.3 | salvar notas | as notas precisam fica marcados em vermelha no campo de "nota parcial"
14 | Verifica notas nomais em notas acima da média ( >4)
14.1 | Seleciona notas para pontuar |  | Funcional | POSITIVO | Passou conforme esperado. | RECOMENDADO | NÃO RECOMENDADO
14.2 | Colocar notas maiores que 4
14.3 | salvar notas | as notas precisam ficar marcadas com a cor padrão no campo de "nota parcial"

## Bug Report
Titulo | Falha na Validação de individual ( Maior que 10) | Sugestão de Melhoria
Passos para reprodução | 1.Selecionar um aluno | 1. Implementar validação para impedir o salvamento de nota maiore que 10. Atualmente o sistema ajusta automaticamente para 10 na nota parcial, o que pode mascarar erros de digitação e impactar na confiabilidade dos dados, sendo assim o professor pode acha que deu uma nota maior do que realmente o aluno ganhou e gerar confusão.
2. Inserir uma nota inválida
3. Salvar a nota.
Resultado esperado | O sistema deve rejeitar qualquer nota maior que 10, não sendo possivel salvar.
Resultado Encontrado | O sistema salva a nota maior que 10 e ajusta automaticamente para 10 na nota parcial.
Ambiente de teste | Ambiente de "Dev"
Prioridade | Alta
Tipo | Funcional
Evidencia | http://bit.ly/3Kne6v6
http://bit.ly/4mgyhs0
Titulo | Falha no Lançamento de todas as notas em "Editar Todos" ( Maior que 10 ) | 1. Implementar validação para impedir o salvamento de notas maiores que 10. Atualmente o sistema ajusta automaticamente para 10 na nota parcial, o que pode mascarar erros de digitação e impactar na confiabilidade dos dados, sendo assim o professor pode acha que deu uma nota maior do que realmente o aluno ganhou e gerar confusão.
Passos para reprodução | 1.Selecionar "Editar todos"
2. Inserir notas inválidas
3. Salvar a nota.
Resultado esperado | O sistema deve rejeitar qualquer nota maior que 10, não sendo possivel salvar.
Resultado Encontrado | O sistema salva todas as notas maiores que 10 e ajusta automaticamente para 10 na nota parcial.
Ambiente de teste | Ambiente de "Dev"
Prioridade | Alta
Tipo | Funcional
Evidencia | http://bit.ly/3Kne6v6
http://bit.ly/4mgyhs0
Titulo | Falha na Navegação entre Menus com Dados Preenchidos | 1. Ao retornar à aba de notas, o sistema deve reconhecer automaticamente que o diário foi selecionado e não deve solicitar novamente que o usuário o selecione. 2. Melhore a validação automática ao retornar à aba para garantir que o sistema fique mais consistente, reconhecendo as seleções anteriores e evitando ações desnecessárias.
Passos para reprodução | 1. Preenchimento dados (Exercicios, Turma, Disciplina e Diário).
2. Navegação para outra aba do menu do site.
3. Voltar para a aba de notas
Resultado esperado | Os dados preenchidos devem permanecer inalterados, e o diário selecionado não deve ser perdido.
Resultado Encontrado | Ao navegar entre as abas do menu lateral, os dados preenchidos permanecem, mas o usuário precisa preencher o diário novamente, mesmo já estando selecionado
Ambiente de teste | Ambiente de "Dev"
Prioridade | Medio
Tipo | Funcional
Evidencia | http://bit.ly/42yWv9M
Titulo | Falha na Aplicação de Notas em Lote individual (Maior que 10) | 1. Automatizar o processo de aplicação de notas ao clicar em "Aplicar Notas". As notas devem ser salvas automaticamente e aplicadas imediatamente sem necessidade de clicar em "Editar Todos" ou "Salvar Todos" 2.Implementar validação para impedir o salvamento de nota maior que 10, inclusive em lote. O ajuste automático ou aceite de valor inválido pode gerar erro de digitação, comprometer a confiabilidade de dados e confundir o professor.
Passos para reprodução | 1.Selecionar qualquer aluno.
2. lançar em lote
3.inserir nota inválida
4.aplicar notas
5. salva a nota
Resultado esperado | O sistema deve rejeitar nota maior que 10 e não permitir que seja salvo
Resultado Encontrado | O sistema permite salvar nota maior que 10.
Ambiente de teste | Ambiente de "Dev"
Prioridade | Alta
Tipo | Funcional
Evidencias | http://bit.ly/4nxv8oz
http://bit.ly/4n7Ci3j
http://bit.ly/4nEfb0d
Titulo | Falha na Aplicação de Notas em Lote em "Marca todos" (Maiores que 10) | 1.Implementar validação para impedir o salvamento de notas maiores que 10, inclusive em lote. O ajuste automático ou aceite de valores inválidos pode gerar erros de digitação, comprometer a confiabilidade dos dados e confundir o professor.
Passos para reprodução | 1.Selecionar opção "Marca todos"
2. lançar em lote
3.inserir nota inválida
4.aplicar notas
5. salva a nota
Resultado esperado | O sistema deve rejeitar notas maiores que 10 e não permitir que sejam salvas
Resultado Encontrado | O sistema permite salvar notas maiores que 10.
Ambiente de teste | Ambiente de "Dev"
Prioridade | Alta
Tipo | Funcional
Evidencias | http://bit.ly/4nxv8oz
http://bit.ly/4n7Ci3j
http://bit.ly/4nEfb0d
Titulo | Falha na Verificação de Terminologia nos Tooltips dos Botões | Padronizar a terminologia dos tooltips para refletir corretamente a funcionalidade dos botões. Atualmente é exibido “faltas” no lugar de “notas”, o que pode gerar interpretação incorreta.
Passos para reprodução | 1.Passe o mouse sobre os Tooltips "editas todos" e "alterar todos"
2. olhe a terminologia deles
Resultado esperado | As mensagens exibidas nos botões devem ser claras e refletir com precisão o que cada ação faz "Editar todas as notas" e "Alterar todas as notas"
Resultado Encontrado | Terminologia incorreta nos tooltips de editar e alterar notas, o sistema está usando "faltas" onde deveria usar "notas", no botão que seleciona a edição e alteração das notas.
Ambiente de teste | Ambiente de "Dev"
Prioridade | Baixa
Tipo | Usabilidade
Evidencias | http://bit.ly/3K5t3BY

## Test Report
Status Casos de Teste | Resultado Build Atual | Resultado Build Anterior
Número de TCs | 14 | 0
TCs Postivo | 8 | 0
TCs Negativo | 6 | 0
Status por Prioridades dos Defeitos | Defeitos Build Atual | Defeitos Build Anterior
Total Number | 6 | 0
Alto | 4 | 0
Medio | 1 | 0
Baixo | 1 | 0
Status por tipo de Defeito | Defeitos Build Atual | Defeitos Build Anterior
Total Number | 6 | 0
Functional | 5 | 0
UI/UX | 1 | 0
Performance | 0 | 0